## Bienvenue
			Registre de gestion des risques					Projet :
				Date de création			22/09/2022
				Date de mise à jour :			05/10/2022

Guide d'utilisation / Objectif du fichier : / Ce fichier vous aidera à cartographier les risques de vos processus, à évaluer leur criticité dans le but de définir des réponses aux risques adéquates. / Important / Veillez à ne rien modifier sur la feuille "Dashboard" pour le bon fonctionnement du fichier. / Activation des macros : / Pour s'assurer du bon fonctionnement du template, vérifiez que les macros sont activées / Déblocage des macros : / Si un message rouge apparait en haut du fichier, procédez comme suit pour débloquer les macros : / Pour ce faire, cliquez sur le bouton droit sur le fichier avant de l'ouvrir, choisissez Propriétés, puis activez la case à cocher Débloquer sous l’onglet Général. / Exploitation du fichier / 1. Enregistrement des données / Commencez par remplir la feuille "registre des risques" comme suit : / Date de mise à jour : Choisissez la date de mise à jour du fichier. Celle-ci sera automatiquement mise à jour sur cette feuille : / Processus : Le processus objet de l'analyse / Risques associés : Les risques identifiés et associés à chaque processus / Critères et leurs niveaux d'impact : Nommez vos propres critères dans la feuille de paramètrage et choisissez les dans les listes déroulantes dans votre registre des risques. / Les niveaux d'impact seront affichés systématiquement dans votre registre des risques en fonction du critère d'appréciation de l'impact choisi / Moyenne des niveaux d'impact : Celle-ci est calculée automatiquement en faisant une simple moyenne des niveaux d'impact obtenus / Fréquence : Choisissez le niveau de fréquence ou probabilité d'occurence du risque à partir de la liste déroulante (Faible, Moyenne, Fréquente, Très fréquente). / Code impact : Le code impact est renseigné automatiquement en fonction de la "moyenne des niveaux d'impact" obtenue, / Par exemple si la moyenne est égale ou légèrement supérieur à 2, le code impact affiché sera B / Code fréquence : le code fréquence est attribué systématiquement pour chaque risque, en fonction du niveau de fréquence choisi (Faible, Moyenne, ...) / Evaluation des risques : Le niveau de criticité est obtenu systmétiquement par la multiplication des niveaux de fréquence et d'impact : / Niveau de criticité = Impact * Fréquence. Exemple : Impact (A) x Fréquence (B) = AB. / Une note de criticité est obtenue pour chaque niveau de criticité (Cf. tableau d'évaluation des risques dans la feuille des paramètres) / Plan d'action : Choisissez dans la liste déroulante, la réponse face au risque (Accepter, à atténuer, à éliminer, à transférer), puis renseignez l'objet de l'action (Quoi), son responsable (Qui), et le délai d'exécution (Quand) / Etat : Choisissez dans la liste déroulante, l'état d'avancement (Fait, encours, non fait) / Méthode de surveillance : Renseignez la méthode de surveillance du risque en question / Efficacité : Cochez "Efficace" ou "Pas Efficace" en cliquant sur le signe (✓) ou sur (X) / Observations : Notez vos commentaires et observations éventuelles / 2. Analyse des données dans le dashboard / Consultez le tableau de bord pour avoir une vue synthétique sur la répartition des risques selon leurs niveaux de criticité, ainsi que les actions de réponse et leur état d'avancement. / Personnalisation du fichier : toute modification des libellés et des critères se fait dans la feuille "paramètres" / 1. Changement des libellés / Pour changer l'un des libellés suivants : / * Critères d'impact : image de marque, aspect financier... / * Niveaux de criticité : Modéré, élevé, critique... / * Réponses aux risques : Accepter, à atténuer... / * Code de fréquence : A, B, C, D... / * Code d'impact : A, B, C, D... / Allez dans les paramètres, puis changez le libellé en question : / 2. Ajout de lignes : / Dans la colonne D de la feuille Registre des risques, il est possible de dupliquer une ligne à l'intérieur du registre en sélectionnant la cellule dans la colonne D (sur la ligne à dupliquer) puis de cliquer sur le signe (+) : / * Supression de lignes : / La suppression d'une ligne peut se faire de la même manière, mais cette fois-ci en cliquant sur le signe (-) / * Modification/Ajout/supression des coefficients (impact, fréquence, criticité) : / Les coefficients (poids) des risques sont paramétrables dans la feuille paramètres / 1. Impact : Les coefficients varient de 0 pour "Pas d'impact" à 4 "Impact significatif" / Pour ajouter un nouveau coefficient entre les lignes existantes, positionnez-vous sur la cellule au-dessus de laquelle vous voulez créer la nouvelle cellule, puis cliquez sur le signe (+) : / Vous pouvez également ajouter un nouveau coefficient juste en dessous du tableau, en modifiant directement la cellule : / Pour supprimer une cellule, il suffit de se positionner sur la cellule à supprimer, puis de cliquer sur le signe (-) / Pour ajouter un nouveau critère d'impact : cliquez sur "ajoutez un nouveau critère d'impact", puis nommez-le : / Pour supprimer un critère d'impact, il suffit de cliquer sur le signe de supression : / Code impact : de la même façon, vous pouvez ajouter ou supprimer un code impact / 2. Fréquence : Les coefficients varient de A pour "Faible" à D "Très fréquente" / L'ajout et la supression fonctionne de la même façon décrite pour les critères et niveaux d'impact / 3. Evaluation des risques : Le tableau multiplie le "code impact" par le "code fréquence" : / Exemple : Code impact (A) et code fréquence (B) = Criticité (AB = Modéré) / Pour chaque combinaison (AA, AB, AC...) vous pouvez nommer le niveau de criticité correspondant sur une échelle de 1 à 4 ou plus. / 4. Réponse aux risques : Vous pouvez ajouter ou supprimer une réponse en utilisant les signes d'ajout (+) et de supression (-)

				Plus de détail

## Registre des risques
	REGISTRE DES RISQUES

Catographie des risques
Date de mise à jour :
	Risques associés	Critères et leur niveaux d'impact					Moy des nvx d'impact	Code Impact	Fréquence	Code Fréquence	EVALUATION DES RISQUES					PLAN D'ACTION				ETAT	Méthode de surveillance	EFFICACITÉ		OBSERVATIONS

		Image de marque	Niveau d'impact	Aspect financier	Niveau d'impact	Aspect réglementaire	Niveau d'impact	Tiers	Niveau d'impact					Niveau de criticité	Note	Degré de maîtrise		Note	Risque Net	Risque Net	Risque net	Traitement de risque	Réponse au risque	Quoi	Qui	Quand			Efficace	Pas efficace
	soucis de paiement	Impact sur l’image à moyen terme	3	> 30% du Résultat courant	4	Condamnation civile	2	Clients	3	3,00	C	Très frèquente	D	Critique	4	Des Dispositifs existent / Les contrôles sont réalisés et formalisés					A atténuer	Mise en œuvre des actions issues de l'analyse des enjeux et surveillance des enjeux internes et externes	DG	01-juil.-21	Fait	Revue de direction
	conformité RGPD et droit à l’image	Pas d'impact	0	Pas d'impact	0	Condamnation pénale	3	Salaries	1	1,00	A	Faible	A	Non significatif	1					A éliminer	S'assurer que les objectifs sont définis de façon cohérente avec la stratégie de BATISEN	DG	Immédiat	En cours	Suivi du tableau de cohérence des objectifs aux axes stratégiques
	hausse des prix des fournisseurs	Pas d'impact	0	Compris entre 10% et 30% du Résultat courant	3	Pas d'impact	0	Actionnaires	2	1,25	A	Très frèquente	D	Elevé	3					A atténuer	Suivre de façon régulière les processus à travers les revues de processus, les remontées de NC et les relevés d'indicateurs de performance	DG/RQSE	Mensuel	Non fait	revue de processus & audit interne
	conflits entre les salariés	Pas d'impact	0	Pas d'impact	0	Pas d'impact	0	Salaries	1	0,25		Moyenne	B					A atténuer	Mise en place et suivi des indicateurs de performance via un tableau de bord mensuel afin de détecter de façon proactive les pertes de maîtrise et de les corriger très tôt	DG	Mensuel	Non fait	Suivi des indicateurs performance
	Salariés incompétents	Pas d'impact	0	< à 5% du Résultat courant	1	Pas d'impact	0	Salaries	1	0,50		Faible	A					A atténuer	établir de nouveaux partenariats bancaires et/ou consolider les existants	DG/DFC	30-sept.-21		Nouveaux partenariats signés / Disponibilité de capitaux

Registre des risques
Tableau de Bord
Paramètres
Menu

## Dashboard
Statistiques par risque					Analyse croisée Réponse/État
								Etat
	Criticité des risques		Nombre		Réponse au risque	Nombre	Fait	En cours	Non fait
	Non significatif		1		Accepter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Modéré		#N/D		A atténuer	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	Elevé		1		A éliminer	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Critique		1		A transférer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			#N/D			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			#N/D			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			#N/D			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			#N/D			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			#N/D			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			#N/D			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total		#N/D		Total	5	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Réponse au risque Criticité des risques Etat

Tableau de bord

Registre des risques
Tableau de Bord
Paramètres
Menu

## Paramètres
		Ajouter un critère d'impact
Les critères d'évalution de l'Impact du risque			Image de marque			Aspect financier			Aspect réglementaire			Tiers
		Note	Critère d’appréciation		Note	Critère d’appréciation		Note	Critère d’appréciation		Note	Critère d’appréciation
		0	Pas d'impact		0	Pas d'impact		0	Pas d'impact		0	Pas d'impact
		1	Faible impact sur l’image		1	< à 5% du Résultat courant		1	Sanction administrative		1	Salaries
		2	Impact sur l’image à court terme		2	Compris entre 5% et 10% du Résultat courant		2	Condamnation civile		2	Actionnaires
		3	Impact sur l’image à moyen terme		3	Compris entre 10% et 30% du Résultat courant		3	Condamnation pénale		3	Clients
		4	Impact sur l’image à long terme		4	> 30% du Résultat courant		4	retrait de l'autorisation		4	Salaries, Clients et Actionnaires

		Ajouter une fréquence	Supprimer une fréquence					Evaluation des Risques ( Impact*frequence=Criticité )

Fréquence / du risque / (sa probabilité d'occurence)		Fréquence	Code de la fréquence			Description		Code	Criticité (Impact*Fréquence)			Criticité
		Faible	A			1 fois tous les 5-10ans		AA	Non significatif			1
		Moyenne	B			1 fois par an		AB	Modéré			2
		Frèquente	C			1 fois par mois		AC	Elevé			3
		Très frèquente	D			1 par semaine		AD	Elevé			3
							BA	Modéré			2
							BB	Elevé			3
							BC	Elevé			3
							BD	Critique			4
							CA	Elevé			3
	Ajouter un code d'impact		Supprimer un code d'impact					CB	Elevé			3
							CC	Critique			4
Code d'Impact		Poids >	Catégorie impact			Code impact		CD	Critique			4
		1	Faible ou Insignifiant			A		DA	Elevé			3
		2	Significatif ou relativement grave			B		DB	Critique			4
		3	Critique ou vraiment grave			C		DC	Critique			4
		4	Stratégique ou inadmissible			D		DD	Critique			4

Réponses au risque			Accepter
			A atténuer
			A éliminer
			A transférer

État de la Réponse au risque			Fait
			En cours
			Non fait

							3

Paramètres

Registre des risques
Tableau de Bord
Paramètres
Menu

## hiddenData
	Tiers
Note	Critère d’appréciation
0	Pas d'impact
1	Impact niveau 1
2	Impact niveau 2
3	Impact niveau 3
4	Impact niveau 4